Iterativ Mjukvaruutveckling, Ht14.

Laboration 1

Uppgift 4

Nedan följer delar av ett visionsdokument för en produkt. Detta innebär att
mycket information saknas. Detta är en del av utmaningen. Uppgifterna finns
efter beskrivningen. Den här uppgiften förväntas ni inte lösa fullständigt utan
den skall ses om ett underlag för er reflektion. Vi kommer ändå ställa krav på
att ni visar att ni verkligen försökt genomföra en så fullständig planering som
möjligt.

CloudPortifolio är ett nystartat företag. De vill erbjuda en produkt som
tillåter användare att dela dokument. Alla dokument kommer att lagras i
OOXML-formatet. Applikationen fungerar som ett gränssnitt mot ett
dokument ”moln” där registrerade användare lagrar och delar dokument. Page 4 (4)
När en användare loggar in i systemet visas filer och mappar. Systemet visar
också en lista med de senaste ändringarna i dokumenten. Ändrade dokument
färgkodas olika i listan efter typ modifiering och vilken användare som utfört
den. Användaren som utfört ändringen måste också visas.
En användare kan ladda upp befintliga OOXML formaterade dokument i sin
portfölj eller skapa dokument direkt med en enkel inbyggd textredigerare.
Applikationen erbjuder även standardfunktionalitet för att administrera sin
portfölj, exempelvis flytta, byta namn och ta bort dokument och mappar.
Dokument har en åtkomstkontrollista kopplad till sig som kontrollerar
ägandet och nyttjanderätten. Endast ägare och administratörer kan ändra
åtkomsten. En användare kan välja att dela ett dokument eller en mapp med
andra CloudPortifolio användare. I så fall kommer ägaren att tilldela
rättigheter och en inbjudan skickas till användaren.
Om en användare beslutar att lämna CloudPortifolio så skall alla filer och
mappar som hon äger raderas. Om hon har skapat filer eller mappar och
delat administrativa rättigheter med andra så kan de tas bort endast om alla
användare med administratörsrättigheter är överens. De kommer då att få ett
meddelande där de informeras och måste därefter komma överens innan
processen kan slutföras. Om några administrativa användare inte samtycker
till begäran kommer filen inte att tas bort. När raderingsproceduren är klar
lämnar användaren CloudPortifolio och all användarinformation raderas.

4a. Planera arbetet för att släppa en första version av applikationen som
beskrivs ovan. Utgå från att ni är 5 personer i gruppen.
a. Vilka uppgifter måste ni genomföra
b. Hur lång tid tar detta?
c. Vem skall utföra det.

4b. Reflektera kring svårigheter i a planera en uppgift som denna (ca 1 A4,
1500 ord 12pt)